## Приложение N 3

к соглашению

от «01» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2022 году в рамках государственной программы

Новосибирской области «Управление финансами

в Новосибирской области», по состоянию

на «31» октября 2022 г.

1. Наименование Проекта: «Память поколений»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Дубровский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Дубровка ул. Ленина Маслянинского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1956372,00 | 1956372,00 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1950000,00 | 1950000,00 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1455223,88 | 1455223,88 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 320149,26 | 320149,26 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 174626,86 | 174626,86 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 87313,43 | 87313,43 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 87313,43 | 87313,43 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 6372,00 | 6372,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0,00 | 0,0 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 6372,00 | 6372,00 |

4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

| № | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Дубровское» |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз мусора во время ремонтных работ и после | тонн | 4 | 3549,00 |
| 2 | Земляные работы, выполняемые механическим способом | Куб.м. | 11,5 | 2823,00 |
| Общая стоимость: |  |  |  | 6372,00 |

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

По состоянию на 31 октября 2022 года проект выполнен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: __________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01 мая 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 31 октября 2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области

Степанова З.С.                                                            ______________________________

Ф.И.О. (при наличии)                   (подпись)

| Руководитель уполномоченной группы (при наличии) |  | Морозова В.Б. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ф.И.О. (при наличии)                              (подпись)

Дата  31 октября 2022 года